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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CLIENTE: LIFESHUB S.A
CONTRATO:  ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO IMPLANTAÇAO COMPLIANCE –MÊS DE FEVEREIRO
FORMULADO EM : 08 de fevereiro de 2022



	Etapa 
	Objetivo/ Participante
	Data
	Decisões
	Próximos passos

	Reunião de trabalho mensal
	Flaviane, Maíra 
	Adiada para 03 de fevereiro
	1) apresentação da minuta da apresentação do Código de Conduta
2) Esclarecimentos do procedimento do Canal de Comunicação
3) Definição do plano de treinamento para o Código
	1) publicação do Código de Conduta no site;
2) criaçao do e-mail do Canal de Comunicação para acesso ao assistente externo
3) Envio da versao final do código de conduta e acesso aos slides
4) Envoi da minuta do plano de treinamento
5) Início da proxima etapa : setor public ( 01 de marco de 2022)

	Implantação de software para acompanhamento de implantaçao do programa e atividades relevantes 
	Flaviane e  Maíra, mais CEON
	
	1)  Continuidade da Inclusão dos dados das etapas já realizadas na plataforma da CEON.
	1) avaliação da usuabilidade da plataforma
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