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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CLIENTE: LIFESHUB S.A
CONTRATO:  ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO IMPLANTAÇAO COMPLIANCE –MÊS DE MARÇO
FORMULADO EM : 10 de março de 2022



	Etapa 
	Objetivo/ Participante
	Data
	Decisões
	Próximos passos

	Reunião de trabalho mensal
	Flaviane, Maíra 
	
	1) Código de conduta: Texto final e apresentação de slides
2) Aprovação do procedimento do Canal de Comunicação
3) [bookmark: _GoBack]Parâmetros para elaboração  do plano de treinamento para o Código
4) Definição da próxima etapa ( reuniões de alinhamento foram adiadas para março)
	1) publicação do Código de Conduta no site;
2) divulgação da publicação do canal de comunicação
3) Aprovação da minuta do plano de treinamento
4) Início da proxima etapa : setor publico ( revisão da data

	Implantação de software para acompanhamento de implantaçao do programa e atividades relevantes 
	Flaviane e  Maíra, mais CEON
	
	1)  Continuidade da Inclusão dos dados das etapas já realizadas na plataforma da CEON.
	1) avaliação da usuabilidade da plataforma
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FLAVIANE BARROS
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Flaviane de Magalhaes Barros Bolzan de Morais
OAB-MG 72 983





