ESTADO DE SANTA CATARINA
PLANO DE AÇÃO
NOME DO INDICADOR
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CONTINUA PARA CONTEMPLAR TODOS OS ESTRATOS, AÇÕES E TAREFAS PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO.
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Agéo Proposta

(CSSPPO) Articular a elaboracdo de campanha educativa/preventiva

Responsavel

Secom, Ascom/SSP, SED, SDS, SES, SAP

Inicio Previsto Término Previsto
01/01/2021 30/06/2022
Local

SSP

Resultado Esperado

Reducao dos crimes de feminicidio e mortes suspeitas de mulheres

Situagdo
Em andamento

Justificativa

Término Realizado

(nao definido)

Custo

R$ 1.000.000,00
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Tarefas/Etapas
Ini Té Térmi - 5
Tarefa nieto ermine ermine situacdo AcBes
Previsto Previsto Realizado
01/01/2021 30/06/2022 N/D Em andamento [c4o)
Responsavel: Secom
2021 30/06/2022 N/D Em andame [c40}
ponsav
< cu 01/01/2021 30/06/2022 N/D Em andamento [c4o)

Responsavel: Secom
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3) (CSSPPO) Realizar a divulgacéo da campanha educativa/preventiva
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Agéo Proposta

(CSSPPO) Realizar a divulgacao da campanha educativa/preventiva

Responsavel

Ascom/SSP, SED, SDS, SES e SAP

Inicio Previsto Término Previsto
01/01/2021 30/06/2022
Local

Estado

Resultado Esperado

Diminuicao das mortes por feminicidio e de mortes suspeitas de mulheres

Situagdo
N&o iniciada

Justificativa

Término Realizado

(nao definido)

Custo

(nao definido)
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Tarefas/Etapas

Inicio Término Término

Tarefa 2 5
Previsto Previsto Realizado situacao Acoes
aMuhereo 01/01/2021 30106/2022 N/D Naoiniciada =
Responsavel: PM
Divulgar a campanha junto com o Programa Saude na Escola 01/01/2021 N/D Naoiniciada =
Responsavel
Divulgar a campanha nas Unidades prisionais e socioeducativas 01/01/2021 30/06/2022 N/D Naoiniciada =
Responsavel: SAP
5 01/01/202 N/D Naoiniciada =
Responsavel
Divulgar a campanha nas Unidades de Satide 01/01/2021 30/06/2022 N/D Naoiniciada =
Responsavel: SES
5 01/01/202 N/D Naoiniciada =
Responsavel: Secretaria de Estado da Agricultura
25 Unid 01/01/2021 30106/2022 N/D Naoiniciada =
Responsavel: BM
Divulgar a campanha junto as Delegacias de 01/01/202 N/D Naoiniciada @

Responsavel: PC
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Estrato:

Necessidade de melhorar a integracao para o atendimento desses tipos de crimes
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1) (CSSPPO) Instituir um protocolo integrado (BM, PM, IGP, PC) para o atendimento dos casos de feminicé...
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Agéo Proposta

(CSSPPO) Instituir um protocolo integrado (BM, PM, IGP, PC) para o atendimento dos casos de feminicidio e de situacdes de mortes suspeitas de mulheres

Responsavel

Assessoria de articulacdo junto com os representantes das Corporacdes

Inicio Previsto Término Previsto Término Realizado
01/01/2021 30/06/2022 (ndo definido)

Local Situagdo Custo

Ssp Em andamento (nao definido)
Resultado Esperado Justificativa

Diminuicao das mortes por feminicidio e de mortes suspeitas de mulheres
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Tarefas/Etapas

rareta Inicio Termino Termino cuacao acses
Previsto Previsto Realizado © «
aminu 01/01/2021 30/06/2022 N/D Em andamento =

Responsavel: Assessoria de articulago junto com os representantes das Corporacdes
Obs.

https://drive google.comfile/d/1MOG2L HJVNBL3Kjui.

https://drive google.comvfile/d/1bHyXtCy0_MnmFz5-y.

30/06/2022

N/D Em andam

Responsavel: Diredo Geral SSP

01/01/2021

30/06/2022

N/D Em andamento
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Contexto

SEA | SC - Governo do Estado de Santa Catarina

Indicador

SC/SEA - 2022
Desenvolvimento Social
Preservagdo da Vida
Mortalidade em Seguranga Publica
MORTALIDADE POR FEMINICIDIO

Nome

Redugao dos crimes de feminicidio e de mortes suspeitas de mulheres

Objetivo Responsével
Reduzir 0s crimes de feminicidios e de mortes suspeitas de CSSPPO
mulheres verificados anualmente em todo o Estado.

Pretende-se, até o final de 2022, alcangar o indice de menos

de 57 mortes por feminicidio acumulados nos dltimos 12

meses, alcangando assim o nivel neutro.

Status

Ativo
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Estrato:

Necessidade de realizar andlise criminal e campanha educativa/preventiva sobre o tema
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1) (CSSPPO) Realizar analise criminal para identificar o perfil dos autores e os locais de maiores inc.
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Agéo Proposta

(CSSPPO) Realizar anélise criminal para identificar o perfil dos autores e os locais de maiores incidéncia de femincidios e de situacdes de mortes suspeitas de mulheres

Responsével

DINI/SSP

Inicio Previsto Término Previsto Término Realizado
01/01/2021 30/06/2022 (nao definido)

Local Situagdo Custo

Ssp Em andamento (nao definido)

Resultado Esperado Justificativa

Diminuicao das mortes por feminicidio e de mortes suspeitas de mulheres
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Tarefas/Etapas
Inicio Término Término I -
Tarefa Previsto Previsto Realizado situacdo Acoes
Estabelecer entendimentos metodoldgicos 01/01/2021 311212021 311212021 Encerrada =
Responsavel: DINI/SSP
01/01/2021 31/12/202
ponsavel: DINI
01/01/2021 31/12/2021 01/02/2021 Encerrada =z

Responsavel: DINI/SSP
Obs.

https://drive google comfile/d/1BJ1bBEXNANWIY7EXh.
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2) (CSSPPO) Articular a elaboragio de campanha educativa/preventiva




